## 义援后台接口开发进度表
业务类别 | 功能 |  |  | 功能点 | 预计开发完成时间 | 实际完成时间 | 功能进展 | 负责人 | 备注 | 是否联调 | 功能启动 | 提测 | UAT | 上线
| 登陆注册 | 登陆注册 | 登陆注册 | 新用户注册 |  |  | 已完成 | 廖瑾 |  |  |  | 已联调
|  |  |  | 登陆，忘记密码 |  |  | 已完成 | 廖瑾 |  |  |  | 已联调
| 我的 | 个人资料 | 个人资料 | 修改个人资料 |  |  | 已完成 | 廖瑾 |  |  |  | 已联调
|  |  |  | 所在企业 |  |  | 未完成 | 廖瑾
|  |  |  | 换绑手机号 |  |  | 未完成 | 廖瑾
|  |  | 设置 | 保存设置配置信息接口
|  | 网盘 | 网盘 | 查询文件，文件动态 |  |  | 已完成 | 张明 | 第三方动态接口返回数据有问题，问题已反馈小史总（4月27号已修改完成） |  |  | 已联调
|  |  | 传输列表 | 已下载的查询，删除 |  |  | 已完成 | 张明 |  |  |  | 已联调
|  |  |  | 已上传的查询，删除 |  |  | 已完成 | 张明 |  |  |  | 已联调
|  |  |  | 进行中 |  |  | 已完成 | 张明 |  |  |  | 已联调
|  |  | 共享给我的 | 查询 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  | 共享文件 | 查询，删除，添加 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  |  | 设置权限，修改，删除 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  | 我的文件 | 查询，删除 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  |  | 添加照片，视频，文件夹，上传文件 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  |  | 重命名，移动文件到 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  | 企业文件 | 查询搜索，添加 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  |  | 添加，管理 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  |  | 权限设置 |  |  | 已完成 | 张明
| 工作 | ` | 日程 | 创建新日程，日程提醒 |  |  | 日程提醒通过苹果推送 | 廖瑾
|  |  |  | 根据日，月筛选，查询日程所对应的任务 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  | 任务 | 任务 | 查询任务,任务状态 |  |  | 已完成 | 张明
|  | 审批 | 审批 | 我的审批查询，请假添加 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  | 会议 | 会议 | 会议详情查询，修改会议 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 会议查询，删除会议 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 添加预约会议 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 签到，参加，不参加，未读，未响应 |  |  | 已完成 | 张明
|  |  |  | 会议评论 |  |  | 非核心功能-往后放 | 廖瑾
|  |  |  | 会议提醒，系统通知 |  |  | 通知和提醒通过苹果推送 | 廖瑾
| 应用 | 审批 | 我审批的 | 审批详情页查询 |  |  | 已完成 | 廖瑾 | 审批附件未完成
|  |  |  | 审批搜索接口，审批列表查询显示类型未提供 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 同意审批，拒绝审批，评论审批 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 流程评论功能 |  |  | 流程评论是否有意义，待产品上确认 | 廖瑾
|  |  |  | 查询搜索，审批状态 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  | 我发起的 | 查询，审批状态，类型 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 已发起的审批流程筛选接口 |  |  | 未完成 | 廖瑾
|  |  | 待审批的 | 审批详情页查询 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 审批详情页撤销 |  |  | 需求不明确 | 廖瑾
|  |  |  | 同意审批，拒绝审批，评论审批 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  | 抄送我的 | 查询，是否已经查看的状态 |  |  | 未开始 | 廖瑾
|  |  | 管理 | 出勤休假编辑，添加，删除 |  |  | 已完成 | 廖瑾
廖瑾
|  |  |  | 行政流程编辑，添加，删除 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  | 出勤休假 | 请假（新建添加请假） |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 出差（新建添加出差） |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 补打卡 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 加班 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 外出 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  | 行政流程 | 入职申请 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 招聘需求 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 物品申请（新建添加） |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 离职审批 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 采购 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 审批消息发到IM，发起申请人和审批人聊天窗口展示 |  |  | 未开始，是否放到二期，先以系统消息通知到流程相关方 | 廖瑾
|  |  | 设置 | 消息免打扰 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 放到用户配置表格,统一到启动接口,和外部设置统一 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  | 其它功能接口 | 审批类型，审批状态（全部，完成，审批中，已撤销）筛选 | 2018-05-10 |  | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 表单最后更新时间 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 表单移动到其他分组 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 表单停用 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 子表单级别权限控制（可显示，可读，可编辑） | 2018-05-04 |  | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 自定义表单生成二维码，手机上预览 |  |  | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 抄送人 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 审批里面的搜索 |  |  | 未完成
|  |  |  | 撤销申请 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 控件字段级别权限控制（可显示，可读，可编辑） | 2018-05-04 |  | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 流程权限精确到角色，部门，人 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 表单表里加三个字段存储,以,分隔 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 查询/导出筛选条件：审批类型，运行状态，标题关键字，发起时间，完成时间，审批编号 | 2018-05-07 |  | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 查询结果列表 | 2018-05-08 |  | 已完成 | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 单条审批记录详情页，打印，打印成pdf | 2018-05-08 |  |  | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 导出XLS文件，导出记录，记录下载 | 2018-05-09 |  |  | 廖瑾 |  | 已启动
|  |  |  | 抄送我的 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 审批，批量同意/不同意 接口 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 已完成 | 廖瑾
|  | 网盘 | 同我的网盘逻辑可共用
|  | 回收站 | 回收站（批量删除，批量恢复） |  |  | 是否需要回收站 | 已完成 | 张明 |  | 已启动
|  | web后台项目管理 | 新建项目保存（起止时间，选负责人），项目列表查询（进行中，已完成）设置星标，搜索（类型，负责人，时间，全局搜索） |  |  |  | 已完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 项目详情页动态发动态（附件，@提醒，表情，全部，@我的，回复我的，发送任务动态），列表页成员（查询，添加成员，修改，删除） |  |  |  |  | 张明 |  | 已启动
|  |  | 项目任务列表查询（按状态，优先级，人员），列表页项目设置成员（查询，添加成员，修改，删除） |  |  |  | 已完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 新建任务保存（添加附件，删除，查询） |  |  |  | 已完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 项目下拉（星标项目，所有项目查询） |  |  |  | 已完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 项目设置（项目信息查询，项目偏好保存，更多【动态提醒，不推送动态提醒，移到回收站】） |  |  |  |  | 张明 |  | 已启动
|  |  | 任务详情列表查询（状态，优先级，人员） |  |  |  | 已完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 任务详情修改，添加，删除，设置提醒，添加附件，评论，编辑（编辑人员，查询） |  |  |  |  | 张明 |  | 已启动
|  |  | 任务详情添加子任务（执行人），子任务详情「（任务描述保存），删除，修改」 |  |  |  | 已完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 任务进展情况总览，统计表（任务优先级，任务状态，延期，里程碑）并统计各列表的个数 |  |  |  | 未完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 点击统计页面查询弹出任务详情页查询 |  |  |  | 未完成 | 张明 |  | 已启动
|  |  | 甘特图（日，周，月） |  |  |  | 未完成 | 张明 |  | 已启动
|  | iOS端项目管理 | 项目 | 项目搜索，列表查询（进行中，已完成，回收站「恢复，删除」）进度圈显示
项目筛选
新建项目（设置星标，项目类型，公开性，项目负责人，项目成员）
最新动态查询，发送评论，添加项目成员，系统通知
项目设置，删除，选择项目归属人，谁可以管理（添加人员）
|  |  | 任务 | 任务列表查询（未完成，已完成），筛选，
|  |  |  | 新建任务，提醒，新建任务选择项目，删除 | [6 empty] | 提测
查看任务详情，添加子任务，审核不通过，审核通过
修改任务，取消任务，搁置任务，删除任务，选择要提醒的成员，新建子任务
|  |  | 统计 | 统计列表查询（任务情况进展总览，负责人任务进度情况表）
个人卡片，未完成的任务，已完成任务
项目信息查询，添加成员
|  | 客户管理 | 客户 | 筛选，增减筛选项，排序 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 查询，搜索，新增客户 |  |  |  | 廖瑾
|  |  | 写跟进 | 客户详情跟进动态查询，删除 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 新 添跟进 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 客户详情转移客户，评论 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 更多（编辑客户资料，发送名片，特别关注） |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 编辑联系人，新增 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 查询 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 客户详情查询 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  | 联系人 | 新建联系人，查询搜索 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 与联系人发消息，呼叫电话 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 选择关联对象 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 个人资料详情查询，编辑修改 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  | 商机 | 搜索，排序，筛选，增减筛选项 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 新增商机，商机详情查询 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 附件删除，商机删除，更换负责人 |  |  | 附件未完成 | 廖瑾
|  |  | 合同 | 搜索，筛选，更新时间排序，合同查询 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 增减筛选项，合同详情查询 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 回款计划查询，新增回款记录，回款记录详情查询 |  |  |  | 廖瑾
廖瑾
|  |  | 添加按钮 | 新建联系人，新建商机 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 新建合同，新建客户 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 查询,添加员工 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 添加同事 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 共享给我的外部联系人接口 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 搜索外部联系人 |  |  |  | 廖瑾
|  |  |  | 删除员工 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 删除部门，创建部门 |  |  | 已完成 | 廖瑾
|  |  |  | 邀请加入组织，部门管理 |  |  | 已完成 | 廖瑾
| 功能性接口APP启动 |  | 启动接口 |  |  |  | 已完成 |  | APP启动时获取个人配置信息等 |  | 已启动
|  | APP推送 | 接入荣联推送接口 |  |  |  | 和荣联云已经调通 |  | 系统消息建一个特殊账号，部署到客户时候需手动登陆一次 |  | 已启动
|  | 系统消息 | 系统消息表及接口开发 |  |  |  | 已经完成 |  |  |  | 已启动
|  | 意见反馈 | 意见反馈表及接口 |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 已启动
|  | 网盘上传下载 | 上传下载记录接口 |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 已启动

## 义援IOS进度
业务类别 | 功能 |  |  | 功能点 | 预计开发完成时间 | 实际完成时间 | 功能进展 | 备注 | 是否联调 | 功能启动 | 提测 | UAT | 上线
| 登陆注册 | 登陆注册 | 登陆注册 | 新用户注册 |  |  | 已完成 |  |  |  | 提测
|  |  |  | 登陆，忘记密码 |  |  | 登陆密码已完成，忘记密码--未开始 |  |  |  | 提测
| 我的 | 个人资料 | 个人资料 | 修改个人资料 |  |  | 已完成 |  |  |  | 提测
|  |  |  | 换绑手机号 |  |  | 未完成 | 是否需要验证旧手机
|  | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 |  |  | 已完成 |  |  | 已启动
|  | 设置 | 设置 | 账号与安全:修改手机号，修改密码 |  |  | 已完成 |  |  | 已启动 | 提测
|  |  |  | 账号与安全-登陆设备管理 |  |  |  | 多设备登陆同时聊天不支持
|  |  |  | 新消息通知 |  |  | 等待后台接口 |  |  | 已启动
中英文语言切换
|  |  |  | 通用-多语言-字体大小-听筒模式 |  |  |  | 暂不支持
|  |  |  | 清除缓存 |  |  | 已完成
|  |  |  | 关于:去评分，欢迎页 |  |  | appstore无账号,评分看是否需要 |  |  | 已启动
|  |  |  | 关于:新功能介绍(h5实现) |  |  | 未开始 | 用H5实现
|  | 显示工作状态 |  | 不添加工作状态 |  |  | 未开始 | 不添加只显示
|  |  | 网盘 | 查询文件（发送给联系人，下载，保存到网盘），文件动态 |  |  | 文件详情还未处理，先按照我的文件-文件详情处理 | 预览只支持图片 |  | 已启动
|  | 网盘 | 文件动态 | 保存到网盘
|  |  | 公共区 | 编辑，排序，搜索
|  |  | 网盘 | 企业文件-公共区,设置权限(设置可查看用户,公共区管理员不支持，文档只读模式去掉，目前就是只读 | 2018-04-28 |  | 已完成 |  |  | 已启动
|  |  | 网盘 | 企业文件-群文件 ,改成我所在部门文件 | 43216 | 43216 | 服务器端接口改掉 | 已修改 |  | 已启动
|  |  | 传输列表 | 已下载_(需要调接口-用于动态) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 已完成 |  |  | 已启动 | 提测
|  |  |  | 已上传(需要调接口) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 已完成 |  |  | 已启动 | 提测
|  |  |  | 进行中_IOS本地实现 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 已完成 |  |  | 已启动 | 提测
|  |  | 共享给我的 | 查询 |  |  | 已完成 |  |  | 已启动
|  |  | 我的文件 | 查询，删除，添加 | 43215 | 43215 | 已完成 |  |  | 已启动
|  |  |  | 设置权限，修改，删除 | 43215 | 43215 | 已完成 | 之前参照其他做的，自己的app端设置权限功能没有 |  | 已启动
已选择（全选），新建文件夹
更多（移动到，重命名）
搜索
|  |  |  | 根据文件类型筛选 | 2018-04-28 |  | 已完成 |  |  | 已启动
|  |  | 共享文件 | 只能查看，下载 |  |  | 已完成 |  |  | 已启动
已启动
已启动
已启动
| 工作 | 日程 | 日程 | 添加按钮（新建日程，新建任务，新建审批，新建会议） |  |  | 已完成 |  |  |  | 提测
|  |  |  | 日程提醒(服务器端通过苹果推送推送提醒) |  |  | 已完成 |  |  |  | 提测
日历设置（手机日历同步，手机日历提醒）
|  |  |  | 根据日，月筛选，查询日程所对应的任务 |  |  | 未开始
新建日程（日程提醒，日程重复）
|  | 任务 | 任务 | 任务查询（我执行的，未完成的，已完成的，我参与的，抄送我的）
下属任务（未完成任务，已完成任务），我的审核（未审核的任务，已审核的任务）
|  |  |  | 筛选 |  |  | 未开始
|  | 审批 | 审批 | 审批列表查询（我已审批的，待我审批的，我发起的，抄送我的）
|  |  |  | 请假添加 |  |  | 未开始
|  | 会议 | 会议 | 会议列表查询（未结束的，已结束的，取消，不参加，我发出的） |  |  | 未完成
|  |  |  | 系统通知会议 |  |  | 未开始
|  |  |  | 预约会议，会议提醒，催一下（未响应，确认参加，不参加） |  |  | 未完成
|  |  |  | 会议详情页查询，发送回复消息，评论 |  |  | 未开始
|  |  |  | 修改会议，取消会议，删除任务，取消 |  |  | 未开始
| 应用 | 审批 | 审批 | 我审批的列表查询，搜索（待我审批的，我已审批的） | 2018-04-28 |  | 未完成 | 其他好了，搜索接口未提供 |  | 已启动
|  |  |  | 待审批的 | 2018-04-28 |  | 未完成 | 其他好了，搜索接口未提供 |  | 已启动
|  |  |  | 我发起的列表筛选 | 2018-04-28 |  | 未完成 | 其他好了，搜索接口未提供 |  | 已启动
|  |  |  | 抄送我我的（全部，未读以及未读条数） | 2018-05-09 |  | 未开始 | 其他好了，搜索接口未提供 |  | 已启动
|  |  | 表单 | 分组 | p1不做 |  | 未开始
|  |  |  | 新建表单 | p1不做 |  | 未开始
|  |  |  | 工作通知，发消息提醒 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 已启动
|  |  |  | 发起流程请假，（发消息给审批人，编辑审批人）查看我的假期，假期使用规则 | [5 empty] | 已启动
|  |  |  | 创建审批（请假，外出等） | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 已启动
|  |  |  | 审批意见@需要提醒的人，发消息给申请人 | 2018-05-09 |  |  |  |  | 已启动
|  |  |  | 审批详情页查询（同意，拒绝，评论，@成员），待审批详情页查询 | 前端无法显示，已放到待解决问题 |  |  |  |  | 已启动
|  |  |  | 审批详情页（通过-审批人，通过-创建人，通过-抄送人，拒绝-审批人，拒绝-创建人），更多 | [5 empty] | 已启动
|  |  | 管理 | 编辑，添加，删除分组等 | p1不做 |  | 未开始
|  |  |  | 添加快捷方式，排序 | p1不做 |  | 未开始
|  |  |  | 行政流程编辑，添加，删除 | p1不做 |  | 未开始
|  |  | 设置 | 设置（消息免打扰，置顶聊天）
|  | 网盘 | 同我的网盘逻辑可共用
|  | 项目管理 | 项目 | 项目搜索，列表查询（进行中，已完成，回收站「恢复，删除」）进度圈显示 |  |  | 未完成
|  |  |  | 项目筛选 |  |  | 未完成
|  |  |  | 新建项目（设置星标，项目类型，公开性，项目负责人，项目成员） |  |  | 未开始
|  |  |  | 最新动态查询，发送评论，添加项目成员，系统通知 |  |  | 未开始
|  |  |  | 项目设置，删除，选择项目归属人，谁可以管理（添加人员） |  |  | 未开始
|  |  | 任务 | 任务列表查询（未完成，已完成），筛选， |  |  | 未完成
|  |  |  | 新建任务，提醒，新建任务选择项目，删除 |  |  | 未完成 |  |  |  | 提测
|  |  |  | 查看任务详情，添加子任务，审核不通过，审核通过 |  |  | 未开始
|  |  |  | 修改任务，取消任务，搁置任务，删除任务，选择要提醒的成员，新建子任务 |  |  | 未完成
|  |  | 统计 | 统计列表查询（任务情况进展总览，负责人任务进度情况表）
个人卡片，未完成的任务，已完成任务
|  |  |  | 项目信息查询，添加成员 |  |  | 未开始
|  | 客户管理 | 客户 | 筛选，增减筛选项，排序， |  |  | 未开始 | 搜索，筛选，排序优先级低，放后面 |  | 已启动
|  |  |  | 查询，电话呼叫，搜索，新增客户（添加联系人，删除，保存客户） |  |  | 未开始 | 新增客户完成，添加待确定 |  | 已启动
|  |  | 写跟进 | 客户详情跟进动态查询，删除 | 2018-05-04 |  | 未开始 |  |  | 已启动
|  |  |  | 新 添跟进 |  |  | 未开始 | 待接口修改 |  | 已启动
|  |  |  | 客户详情转移客户，评论 |  |  | 未开始 | 转移客户完成 |  | 已启动
|  |  |  | 更多（编辑客户资料，发送名片，特别关注） | 2018-05-05 |  | 未开始 |  |  | 已启动
|  |  |  | 编辑联系人，新增 | 2018-05-03 |  | 已完成 |  |  | 已启动
|  |  |  | 查询 |  |  | 未开始 | 搜索，筛选，排序优先级低，放后面 |  | 已启动
|  |  |  | 客户详情查询，企业联系人特别关注 | 2018-05-04 |  | 未开始 |  |  | 已启动
|  |  | 联系人 | 新建联系人，查询搜索 |  |  | 未开始 | 新建联系人完成 |  | 已启动
|  |  |  | 与联系人发消息，呼叫电话 |  |  | 未开始 |  |  | 已启动
|  |  |  | 选择关联对象，更多 | 2018-05-04 |  | 未开始 |  |  | 已启动
|  |  |  | 个人资料详情查询，编辑修改 | 2018-05-09 |  | 未完成 | 小部分功能做好了 |  | 已启动
|  |  | 商机 | 搜索，排序，筛选，增减筛选项 |  |  | 未开始 | 搜索，筛选，排序优先级低，放后面 |  | 已启动
|  |  |  | 新增商机，商机详情查询 | 2018-05-03 |  | 未完成 | 做了一小部分 |  | 已启动
|  |  |  | 附件删除，商机删除，更换负责人 |  |  | 未开始 | 附件缺接口 |  | 已启动
|  |  | 合同 | 搜索，筛选，更新时间排序，合同查询 |  |  | 未开始 | 搜索，筛选，排序优先级低，放后面 |  | 已启动
|  |  |  | 增减筛选项，合同详情查询，新增合同 |  |  | 未完成 | 详情、新增完成 |  | 已启动
|  |  |  | 回款计划查询，新增回款记录，回款记录详情查询，全部回款，回款计划详情\添加回款期次 | p2 |  | 未开始 |  |  | 已启动
|  |  | 添加按钮 | 新建联系人，，发短信，新建商机 | 2018-05-03 |  | 未完成 | 做了一小部分 |  | 已启动
|  |  |  | 新建合同，新建客户 | 2018-05-03 |  | 未完成 | 做了一小部分 |  | 已启动
|  |  | 客户管理台 | 添加，查询，修改分组名称 | p2 |  |  |  |  | 已启动
|  |  |  | 删除，排序，添加快捷方式 | p2 |  | 未开始 |  |  | 已启动
|  | 车队管理 | 我的设备列表 | 我的设备列表 |  |  | 已完成
|  |  | 轨迹回放 | 轨迹回放 |  |  | 已完成
|  |  | 地图 | 地图 |  |  | 已完成
|  | 视频监控 | 设备消息 | 设备消息筛选 |  |  | 未开始
|  |  |  | 查询设备，编辑设备 |  |  | 未开始
|  |  | 我的设备 | 分组详情页，删除分组 |  |  | 未开始
|  |  |  | 添加设备，设备分组 |  |  | 设备分组-未开始
|  |  |  | 删除设备，设备设置 |  |  | 已完成 |  |  |  | 提测
|  |  |  | 监控详情 |  |  | 未完成
|  |  |  | 通用设置 |  |  | 未开始
|  |  |  | 查询我的设备 |  |  | 未开始
|  |  |  | 视频监控消息通知 |  |  | 未开始
| 通讯录 | 企业 | 企业 | 添加同事，添加外部联系人（同步到通讯录联系人） |  |  | 已完成 | 同步到通讯录联系人没做
|  |  |  | 手机号添加员工（同步到通讯录联系人，短信通知联系人），批量导入同事 |  |  | 已完成 | 批量导入同事等待接口
|  |  |  | 组织架构显示，搜索，更多（删除员工，特别关注，发送名片，备注名），退出改企业 |  |  | 已完成
|  |  |  | 部门个人详情页显示，电话（普通电话，网络电话），发消息 |  |  | 已完成
|  |  |  | 邀请同事加入，添加员工，添加子部门，部门设置，删除部门 |  |  | 已完成
|  |  |  | 批量处理（批量移动员工，批量删除员工） |  |  | 已完成
|  |  |  | 外部联系人添加（批量从手机端通讯录添加，手动添加，扫名片添加，批量电脑导入，取消），删除 |  |  | 已完成
|  |  |  | 设置标签，标签管理，添加标签，删除标签组 |  |  | 已完成
|  |  |  | 外部联系人筛选，搜索， |  |  | 已完成
|  |  |  | 外部联系人列表（我负责的，共享给我的） |  |  | 已完成
|  | 手机联系人 | 手机联系人 | 联系人列表显示 |  |  | 已完成
|  | 我的群组 | 我的群组 | 我创建的，我加入的 |  |  | 已开始
|  |  |  | 发起群聊（选择已有的群，进入所选群组聊天），建群（选择联系人建群） |  |  | 已开始
|  |  |  | 删除群成员，添加群成员，群标签设置 |  |  | 已开始
| 消息 | 单聊 | 发送文字，表情，点赞，图片，拍摄，本地文件，企业网盘文件，短视频，链接，位置，名片，任务/会议 |  |  | 接收消息已完成
音频，视频聊天
消息发送时间戳
已发消息未读，已读状态
收到未读消息提示/计数
未发出草稿提示
点击头像，显示对方详细信息
图片/文件/链接记录
文件（时间，名称，大小）排序，文件（文件名，文件类型）搜索
图片预览
聊天记录（起始时间，结束时间筛选）
|  | 群聊（部门群/内部群/外部群） | 发送文字，表情，点赞，@所有人，@某个人，图片，拍摄，本地文件，企业网盘文件，短视频，链接，位置，名片，任务/会议 |  |  | 接收消息已完成
音频会议，视频会议
消息发送时间戳
已发消息每个人未读，已读状态
收到未读消息提示/计数
未发出草稿提示
点击头像，显示对方详细信息
图片/文件/链接记录
文件（时间，名称，大小）排序，文件（文件名，文件类型）搜索
文档同步到企业网盘，文档只读，文档预览水印
图片预览
群公告
群管理（部门群，内部群，外部群），群名字
群管理（添加，删除成员，成员列表/计数，标记群主，转让群，解散群，入群验证）
群置顶，消息免打扰，退群
聊天记录（发送人，起始时间，结束时间筛选），清空聊天记录
|  | 单聊/群聊/系统消息列表 | 最后一条消息（未读。已读标记， 图片，文件，普通电话， 音频，视频标记）， 最后消息时间， 部门群，内部群，外部群，外部联系人标记，点击打开聊天记录详情页
|  | 搜索 | 联系人，群组（包含联系人的全部群主），含关键字的聊天记录
|  | 系统消息 | 日程，审批，任务，会议，项目，客户跟进，网盘动态，日志，公告通知

## 义援web管理后台进度表
业务类别 |  |  | 功能点 | 预计开发完成时间 | 实际完成时间 | 功能进展 | 备注 | 是否联调 | 负责人 | 功能启动 | 提测 | UAT | 上线
| 登陆注册 | 登陆注册 | 新用户注册 |  |  | 已完成 |  |  |  | 已启动 | 提测
|  |  | 登陆，忘记密码，二维码登陆，退出登陆，修改密码 |  |  | 忘记密码未完成 |  |  | 唐亚军
| 首页 | 邀请权限 | 设置 | [5 empty] | 唐亚军
|  | 企业当前状态 | 修改，设置 | [5 empty] | 唐亚军
| 个人资料 | 个人资料 | 修改个人资料 |  |  | 未开始 | 等待UI |  | 唐亚军
|  |  | 换绑手机号 |  |  | 未开始 | 等待UI |  | 唐亚军
| 添加工作状态 |  | 添加工作状态 |  |  | 未开始 | 等待UI |  | 唐亚军
| 网盘 | 我的文件 | 文件列表。（时间，名称，大小）排序，多选，根据文件类型筛选（文档，压缩包，图片，视频，音频，应用，其他） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详情页：分享给联系人，删除，下载，预览，复制到，移动到，重命名，详细信息（文件大小，所有人，修改/上传时间） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 上传文件，新建文件夹 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 已使用网盘空间大小 |  |  | 未完成 | 查询文件做了，其他没有弄完 |  | 赵子文
|  | 企业公共区 | 公共区权限设置(管理者-可上传/修改/删除，查看者-可查看和下载，不能上传和修改) | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 公共区权限设置（安全模式，只能预览，不能下载） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件列表。（时间，名称，大小）排序，多选，根据文件类型筛选（文档，压缩包，图片，视频，音频，应用，其他） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详细信息（文件大小，所有人，修改/上传时间） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详情页：分享给联系人，删除，下载，预览，复制到，移动到，重命名 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件阅读/下载次数，下载记录，点赞，评论 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 已使用网盘空间大小 | [5 empty] | 赵子文
|  | 企业内部部门群和内部群 | 群成员权限设置（只可在线预览，只读-可查看和下载，可上传，可管理-上传/删除/修改） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 权限设置（安全模式，只能预览，不能下载） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件列表。（时间，名称，大小）排序，多选，根据文件类型筛选（文档，压缩包，图片，视频，音频，应用，其他） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详细信息（文件大小，所有人，修改/上传时间） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详情页：分享给联系人，删除，下载，预览，复制到，移动到，重命名 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件阅读/下载次数，下载记录，点赞，评论 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 已使用网盘空间大小 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 共享文件子文件夹目录 | [5 empty] | 赵子文
|  | 共享文件 | 文件夹权限设置（只可在线预览，只读-可查看和下载，可上传，可管理-上传/删除/修改） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 权限设置（安全模式，只能预览，不能下载） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件列表。（时间，名称，大小）排序，多选，根据文件类型筛选（文档，压缩包，图片，视频，音频，应用，其他） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详细信息（文件大小，所有人，修改/上传时间） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详情页：分享给联系人，删除，下载，预览，复制到，移动到，重命名 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件阅读/下载次数，下载记录，点赞，评论 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 每个共享文件夹已使用网盘空间大小 | [5 empty] | 赵子文
|  | 最近使用 | 文件列表（来源，单聊，群聊，共享文件夹等） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详细信息（文件大小，所有人，修改/上传时间） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 文件详情页：分享给联系人，删除，下载，预览，复制到，移动到，重命名 | [5 empty] | 赵子文
|  | 搜索 | 根据文件名和文件类型搜索 | [5 empty] | 赵子文
|  | 传输列表 | 正在上传（暂停，开始，取消，全部暂停，全部开始，全部取消） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 正在下载（暂停，开始，取消，全部暂停，全部开始，全部取消） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 已完成，清空记录 | [5 empty] | 赵子文
|  | 管理 | 用户管理 |  |  | 已完成 |  |  | 赵子文
|  |  | 群组管理 |  |  | 已完成 |  |  | 赵子文
|  |  | 资料库管理 |  |  | 已完成 |  |  | 赵子文
|  |  | 用户权限管理 | [5 empty] | 赵子文
| 日程 | 日程 | 日程查询，新建添加 | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 查看日程明细，删除 | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 查看任务（保存，回复） | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 查看任务明细，删除 | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 日程管理查询 | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 查看会议（查看签到二维码，添加参会人，编辑会议，删除，设置提醒，会议详情） | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 根据日，月筛选，查询日程所对应的任务 |  |  | 基本功能已完成 | 管理员的已经好了，用户部分待沟通 |  | 杨婷婷
| 任务 | 任务 | 我的任务列表查询（状态，优先级，范围，排序，截止时间） | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 下属任务列表显示（人员，状态，优先级，范围，排序，截止时间） | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 新建任务（添加附件，搜索人员） | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 我的任务详情列表显示（提醒，子任务保存，抄送我的，审核不通过，审核通过，我派发的「已完成，进行中」） | [5 empty] | 杨婷婷
|  |  | 任务管理（任务列表查询，人员姓名，任务数量，人员，状态，范围，优先级） | [5 empty] | 杨婷婷
| 会议 | 会议 | 会议列表查询（未开始「状态，时间，地点」，已结束） | 2018-05-18 |  |  |  |  | 杨婷婷
|  |  | 会议创建人，添加参会人，（参会人参加，不参加） | 2018-05-18 |  |  |  |  | 杨婷婷
|  |  | 删除，查看签到二维码，提醒，编辑，取消会议 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 杨婷婷
| 审批 | 待我审批的 | 审批类型，审批状态（全部，已完成，待审批）筛选 |  |  | 已完成 | 后台未提供已撤销接口 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批列表（标题，摘要，发起时间，完成时间，状态） | 2018-04-28 |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 关键字（成员）搜索审批，批量同意，批量不同意 | 2018-05-04 | 关键字（成员）搜索审批等待接口 | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批详情页（同意，拒绝，转交，评论，打印，应用内分享） | 黄色标记的可以先放到后面做 |  | 未完成 | 转交，评论，打印，应用内分享后台没有状态 |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 我已审批的 | 审批类型，审批状态（全部，完成，审批中，已撤销）筛选 |  |  | 未完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批列表（标题，摘要，发起时间，完成时间，状态） | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 未完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 关键字搜索审批 |  |  | 未完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批详情页（评论，打印，应用内分享） |  |  | 未完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 我发起的 | 审批类型，审批状态（全部，完成，审批中，已撤销）筛选 |  |  | 已完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批列表（标题，摘要，发起时间，完成时间，状态） | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 已完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 关键字搜索审批 |  |  | 未完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批详情页（撤销，评论，打印，应用内分享） |  | 关键字搜索审批等待接口 | 未完成 | 同待我审批的 |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 抄送我的 | 审批类型/未读状态筛选 |  | 审批类型/未读状态筛选等待接口 | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 全部标计已读 |  | 全部标计已读等待接口 | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批列表（标题，摘要，发起时间，完成时间，状态） |  |  | 未完成 | 目前没有抄送我的这个功能 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 关键字搜索审批 |  |  | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批详情页（评论，打印，应用内分享） |  |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 发起审批 | 选择审批表单，渲染审批表单，审批人，抄送人，表单校验，提交表单 |  |  | 已完成 | 抄送人目前没有 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 申请详情页，撤销申请 |  |  | 未完成 | 撤销申请后台暂时接口不支持 |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 创建审批 | 请假，出差等申请 | [5 empty] | 唐亚军
|  | 审批流程列表 | 新建分组，编辑，重命名，删除，分组排序，分组内表单排序 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 分组内表单计数 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 表单移动到其他分组 |  |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 表单编辑入口 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批流程编辑入口 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批流程可见范围（全部可见，部门可见，人员可见，部门和人员组合） | 2018-05-05 | 2018-05-03 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 表单最后更新时间 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 表单停用 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 自定义表单编辑器 | 自定义表单编辑器可拖拽控件（单行输入框，多行输入框，数字，单选框，多选框，日期，日期区间，图片，明细，说明文字，金额，附件，外部联系人，联系人，部门，地点，计算公式） | 2018-05-05 |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 子表单容器组件 | 2018-05-05 |  | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 一行两列容器组件 | 2018-05-05 |  | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 自定义表单渲染（控件添加，删除，移动排序） | 2018-05-05 |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 表单设置（名称，说明，分组，图标） | 2018-05-05 |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 控件设置（标题，提示文字，单位（数字输入框），选项（单选/多选框），日期类型，图片加水印，金额数字转大写，联系人/部门是否可选多人，计算公式，是否必填/是否显示，是否可打印） | 2018-05-05 |  | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 自定义表单保存 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 自定义表单启用 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 自定义表单生成二维码，手机上预览（廖强负责） | 2018-05-02 |  | 未完成 | 手机上预览这个手机端和web目前没有实现同步 |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 自定义流程 | 设置默认审批人环节（添加，删除，修改环节） | 2018-05-02 |  | 已完成 | 重新修改 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 每个审批环节，设置审批人类别（主管，多级主管，指定成员，角色，发起人） | 2018-05-02 |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 每个审批环节，设置审批方式（依次审批，会签，或签），是否代签 | 是否需要这个功能 |  | 未完成 | 暂时放到后面，目前做不了 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 设置默认抄送人（添加，删除，修改）（个人和角色） |  |  | 未完成 | 暂时放到后面，目前做不了 |  | 唐亚军 | 已启动
子表单级别权限控制（可显示，可读，可编辑）
控件字段级别权限控制（可显示，可读，可编辑）
|  |  | 分条件审批 （选择审批环节，根据控件字段设置审批条件，设置对应审批人和抄送人） | 是否放在p2 |  | 未完成 | 暂时放到后面，目前做不了 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 审批人去重设置 | 是否放在p2 |  | 未完成 | 需要依赖其他功能 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 通知抄送人设置 | 是否放在p2 |  | 未完成 | 暂时放到后面，目前做不了 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 流程保存到后台 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 流程检查（生成二维码，手机预览，模拟审批） | 是否需要这个功能 |  | 未完成 | 等待后台接口 |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 数据导出 | 查询/导出筛选条件：审批类型，运行状态，标题关键字，发起时间，完成时间，审批编号 |  |  | 未完成 | 等待后台接口 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 查询结果列表 |  |  | 未完成 | 等待后台接口 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 单条审批记录详情页，打印，打印成pdf |  |  | 未完成 | 等待后台接口 |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 导出XLS文件，导出记录，记录下载 |  |  |  | 等待后台接口 |  | 唐亚军 | 已启动
|  | 设置 | 设置可见范围 |  |  | 未完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动
|  |  | 其他 | [5 empty] | 唐亚军 | 已启动
| 项目管理 | 回收站 | 回收站（批量删除，批量恢复） |  |  | 是否需要回收站 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  | 项目 | 新建项目保存（起止时间，选负责人），项目列表查询（进行中，已完成）设置星标，搜索（类型，负责人，时间，全局搜索） | 2018-05-03 |  | 未完成 | 缺接口 |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 项目详情页动态发动态（附件，@提醒，表情，全部，@我的，回复我的，发送任务动态），列表页成员（查询，添加成员，修改，删除） | 2018-05-04 |  | 未完成 | 缺接口 |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 项目任务列表查询（按状态，优先级，人员），列表页项目设置成员（查询，添加成员，修改，删除） | 2018-05-07 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 新建任务保存（添加附件，删除，查询） | 2018-05-08 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 项目下拉（星标项目，所有项目查询） | 2018-05-09 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 项目设置（项目信息查询，项目偏好保存，更多【动态提醒，不推送动态提醒，移到回收站】） | 2018-05-11 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 任务详情列表查询（状态，优先级，人员） | 2018-05-11 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 任务详情修改，添加，删除，设置提醒，添加附件，评论，编辑（编辑人员，查询） | 2018-05-11 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 任务详情添加子任务（执行人），子任务详情「（任务描述保存），删除，修改」 | 2018-05-11 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 任务进展情况总览，统计表（任务优先级，任务状态，延期，里程碑）并统计各列表的个数 | 2018-05-11 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 点击统计页面查询弹出任务详情页查询 | 2018-05-14 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 导出Excel，删除 | [5 empty] | 杨婷婷 | 已启动
|  |  | 甘特图（日，周，月） | 2018-05-14 |  | 未完成 |  |  | 杨婷婷 | 已启动
| 客户管理 | 客户池 | 查询列表，导出Excel，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 商机 | 查询列表，导出Excel，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 客户联系人 | 查询列表，导出Excel，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 合同 | 查询列表，导出Excel，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 客户跟进记录查询 | 查询列表，导出Excel，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 商机跟进记录查询 | 查询列表，导出Excel，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 客户池客户详情 | 查询列表，导出PDF，打印，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 商机查询详情 | 查询列表，导出PDF，打印，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 客户联系人查询 | 查询列表，导出PDF，打印，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 合同查询详情 | 查询列表，导出PDF，打印，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 客户跟进记录查询详情 | 查询列表，导出PDF，打印，删除 | [5 empty] | 赵子文
| 车队管理 | 轨迹回放 | 轨迹回放 |  |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动 | 提测
|  | 跟踪 | 跟踪 |  |  | 已完成 |  |  | 唐亚军 | 已启动 | 提测
| 视频监控 | 设备 | 设备列表查询，添加设备 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 活动监测提醒，防护模式，设备安全状态 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 设备防护状态，关联探测器，关联探测器编辑 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 设备资料详情查询，升级，修改名称，设置Wi-Fi，转移设备，删除设备 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 设备详细信息列表查询，编辑，一键消警，删除设备 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 关联视频源 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 其他配置 | [5 empty] | 赵子文
|  | 报警通知 | 消息列表查询，标记已读，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 移动侦测报警视频播放，云台操作 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 历史记录 | [5 empty] | 赵子文
|  | 现场视频 | 视频列表查询，添加分组，本地相册 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 云图像查询，播放，下载删除，分享 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 删除分组 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 视频详情页视频帧选择 | [5 empty] | 赵子文
| 通讯录 | 组织架构 | 部门列表显示，部门成功列表显示，人员详细资料查询，发送消息，视频通话，语音通话 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 下级部门（添加子部门，查询，部门排序，批量删除，查看部门管理员，编辑） |  |  |  | 查询、查看部门管理员没做 |  | 赵子文
|  |  | 部门人员（添加成员，批量导入，导出成员，调整部门，批量删除） |  |  |  | 批量导出、导入成员，调整部门没做 |  | 赵子文
|  |  | 员工查询，添加员工，批量导入导出员工，员工调整部门，批量删除 |  |  |  | 制作了添加员工和批量删除 |  | 赵子文
|  |  | 编辑部门，删除，查看管理员 |  |  |  | 查看管理员没做 |  | 赵子文
|  |  | 添加部门，部门排序，部门批量删除 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 条件查询部门员工 | [5 empty] | 赵子文
|  | 我的群组 | 我的群组列表查询，创建群组 | [5 empty] | 赵子文
|  | 联系人 | 常用联系人列表，全部（所有部门人员显示，邀请外部联系人） | [5 empty] | 赵子文
|  | 群组 | 群组列表查询，创建群组，解散群组 | [5 empty] | 赵子文
|  | 外部联系人 | 外部联系人列表 | [5 empty] | 赵子文
|  | 角色 | 角色列表，添加成员，批量删除，编辑 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 新增角色（分组到），编辑角色 | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 新增角色组名称，删除 | [5 empty] | 赵子文
|  | 外部联系人管理 | 列表显示（姓名，邮箱，手机号，职务，公司） | [5 empty] | 赵子文
|  |  | 批量删除，搜索 | [5 empty] | 赵子文
| 消息 | 单聊 | 发送文字，表情，点赞，图片，拍摄，本地文件，企业网盘文件，短视频，链接，位置，名片，任务/会议 |  |  | 接收消息已完成 |  |  | 唐亚军
|  |  | 音频，视频聊天 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 消息发送时间戳 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 已发消息未读，已读状态 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 收到未读消息提示/计数 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 未发出草稿提示 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 点击头像，显示对方详细信息 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 图片/文件/链接记录 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 文件（时间，名称，大小）排序，文件（文件名，文件类型）搜索 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 图片预览 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 聊天记录（起始时间，结束时间筛选） | [5 empty] | 唐亚军
|  | 群聊（部门群/内部群/外部群） | 发送文字，表情，点赞，@所有人，@某个人，图片，拍摄，本地文件，企业网盘文件，短视频，链接，位置，名片，任务/会议 |  |  | 接收消息已完成 |  |  | 唐亚军
|  |  | 音频会议，视频会议 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 消息发送时间戳 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 已发消息每个人未读，已读状态 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 收到未读消息提示/计数 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 未发出草稿提示 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 点击头像，显示对方详细信息 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 图片/文件/链接记录 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 文件（时间，名称，大小）排序，文件（文件名，文件类型）搜索 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 文档同步到企业网盘，文档只读，文档预览水印 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 图片预览 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 群公告 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 群管理（部门群，内部群，外部群），群名字 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 群管理（添加，删除成员，成员列表/计数，标记群主，转让群，解散群，入群验证） | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 群置顶，消息免打扰，退群 | [5 empty] | 唐亚军
|  |  | 聊天记录（发送人，起始时间，结束时间筛选） | [5 empty] | 唐亚军
|  | 单聊/群聊/系统消息列表 | 最后一条消息（未读。已读标记， 图片，文件，普通电话， 音频，视频标记）， 最后消息时间， 部门群，内部群，外部群，外部联系人标记，点击打开聊天记录详情页 | [5 empty] | 唐亚军
|  | 搜索 | 联系人，群组（包含联系人的全部群主），含关键字的聊天记录 | [5 empty] | 唐亚军
|  | 系统消息 | 日程，审批，任务，会议，项目，客户跟进，网盘动态，日志，公告通知 | [5 empty] | 唐亚军
邀请注册中间页

## 待解决BUG
类型 |  | bug明细 |  | 进展 | 修复bug负责人 | 备注 | 激活次数 | 状态
ios端以及后台接口 | 登陆以及个人资料 | 登陆账号的时候，密码输错提示信息不对，应该提示密码错误而不是提示未登陆请重新登陆 | 关闭 | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
|  | 新用户注册获取验证码失败，什么提示信息都没有，点击获取验证码之后应该有一个时间倒数 | 关闭 | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
获取验证码需要做个限制，以防止被恶意攻击不停的刷短消息
|  | 更换手机号点击获取验证码一直转圈 | 关闭 | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
换绑手机号没有验证旧手机，换绑手机输入新号码的时候应该判断是否和原手机相同，如果相同则获取验证码不可点并且提示“新手机不能与原手机号相同”
验证原密码的时候输入不是原密码也可以通过，如果输入的密码和原密码一样需要提示
点击选择生日，性别闪退，修改完资料闪退
部门，邮箱，生日字段缺少
修改头像之后没有提示是否成功
修改头像不显示
个人资料修改头像失败
修改密码之后应该直接跳登陆界面
新消息通知关闭，还是可以收到提醒
意见反馈点提交没反应
|  | 个人资料里面的二维码按钮不可点 | 关闭 | 已回归 | 廖强 | UI设计如此，功能取消 |  | 已修复
|  | 修改头像要过很久头像才刷新 | 激活 | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
| 日程安排 | 新建日程没有跳转主页面，新建成功之后没有即时刷新 | 关闭 | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
|  | 新建日程里面的位置有问题，不可用选，选完地址之后确认按钮没有了 | 关闭 | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
修改日程选择提醒为自定义时间成功之后提醒无效，并且第二次进来的时候默认选择了不提醒
修改日程编辑完地理位置点完成后闪退
日程按日月筛选没有显示，➕号显示内容不正确
已经超过日程时间就不应该让用户继续修改了，并且修改完闪退
任务状态没有显示比如我执行的，我参与的等等
添加日程选择日期文本框UI有问题看不到日期选项
日历上面没有显示日程名称
新建日程里面结束日期可以选择大于开始日期，文本框没有做逻辑验证
日程设置不能用
日程修改日程提醒显示不正确
日程动态没有显示具体某月某天的
任务界面右上角的下属任务，我的审核按钮没有
新建日程失败
审批界面➕号按钮缺少
审批，我已审批的列表类型缺少，时间格式显示不正确
会议界面状态没有，比如未结束等等
任务列表，查询已完成项目列表然后删除项目以及子项目数据，在日程列表依然显示这些数据，在我执行列表也显示已删除数据，并且点击我执行的项目明细闪退
已完成任务显示状态不对，没有用删除线
任务审核人列表显示不对，未审核任务，已审核任务列表没有
已结束的会议删除按钮没有
会议列表没有按时间排序，最新的数据显示在最前面
会议详情页数据显示不对
会议详情页参会人界面显示错误点进去是（未响应，参加，不参加等等）
新建会议失败
任务查询
新建任务闪退
我的审核筛选没有
新建日程-文本框提示不正确不应该只提示新建失败，需要告诉用户失败的原因，比如没有填日期应该提示日期不可为空，其他文本框也都需要验证
发起群聊，一个人也可以建一个群组，应该是至少两个人以上才可以创建群聊，新建完群之后点击群二维码，群组名片的时候会闪退
苹果6页面没有自适应
| 车队 | 车队管理地图无法显示
轨迹回放的速度调高之后就不显示线条了，进度条也没响应
轨迹回放的路线标记很乱，就是明明没有路或者说没有经过的路也会连线，最后变成一坨了
点实时追踪闪退
logo更改为公司的logo
根据状态查询
车队管理轨迹回放进度条调节不了
| 网盘 | 网盘里面上传文件的时候需要提示一下正在上传 | 逻辑有更改，等开发调试完没问题需要重新测试 | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
|  | 我的文件点击搜索跳转到了文件夹里面去了 |  | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
|  | 网盘搜索文本框提示不对，不应该是输入手机号和账号应该是文件或文件夹 |  | 已回归 | 廖强 | 目前无法搜索文件夹 |  | 已修复
文件动态里面文件时间格式显示的不对
|  | 文件动态中，如果没有查询到人名应该过滤掉不能显示null值 |  | 已回归 | 张明 |  |  | 已修复
文件动态中文件大小没有显示
点击文件动态里面图片显示请求失败，code=99
文件动态里面没有根据最新的动态排序，最新上传的文件应该排在最前面
|  | 企业文件里面设置权限设置空白 |  | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
点击文件夹里面的文件有有的格式打不开，只能预览图片
|  | 点击网盘，文件动态闪退 |  | 已回归 | 廖强 |  |  | 已修复
网盘icon显示有误，与UI不一致
我的文件里面的文件夹时间格式显示不对
点击我的网盘闪退（后台bug）
我的文件少了一个添加按钮，筛选按钮，选择按钮
我的文件里面无法选择文件夹进行操作比如全选，下载，分享，删除，更多
我的文件文件界面样式显示不正确，滑动界面搜索框就不见了
我的文件-文件夹里面的文件多点击几下就闪退
我的文件点进去里面如果没有文件夹点击选择按钮显示出来的操作按钮应该为可点击状态
我的文件-点击选择文件移动到私人资料库可以成功，但同时会发生闪退
选择文件下载的时候没有提示，不知道是否已下载成功或失败
左右滑动删除的时候，底下栏显示了（下载，分享，删除，更多），应该直接显示删除就好了，底下栏显示的不要了
删除文件没有删除操作提示
删除文件闪退
分享失败
共享文件权限设置，谁可以查看，添加可查看的成员失败
共享文件-权限设置，删除文件夹失败，提示删除成功，而实际失败
企业网盘，添加文件提示成功，实际失败
企业网盘文件删除失败
在共享给我的文件夹搜索，显示了此文件不存在的数据
读写权限没有做
复制失败
共享给我的数据删除不可用
点击下载完没有任何提示，并且下载按钮也不可用了
我的文件点选择闪退
传输列表的全选按钮没有
传输列表已上传标志显示不对，箭头应该向上
文件上传没有上传提示
共享文件的搜索框文本提示不对，不应该是输入手机号和账号
企业文件里面公共区时间格式没有显示，文件大小没有显示
企业文件权限控制不对，显示有误
点击共享文件闪退
下载失败
下载进度条没有
下载状态没有显示
文件大小格式显示不正确
上传列表里面把文件删除了再次进来还是存在
网盘上传文件之后没有在文件最新动态显示
| 审批 | 审批请假的请假天数没有自动计算，而是手动输入
|  | 审批请假里面文本框没做控制，输入数字的文本框不应该还可以输入文字 | 由web端控制 关闭 | 已回归
|  | 我审批的界面返回关闭按钮没有，我审批的界面搜索没做，返回关闭按钮没有 | 由web端控制 关闭 | 已回归
|  | 我发起的流程列表时间格式显示不对 | 由web端控制 关闭 | 已回归
|  | 我发起的界面返回按钮没有，搜索没做 | 由web端控制 关闭 | 已回归
|  | 审批流程发起显示有问题，文本框前面的提示文字没显示，文本框还在 | 关闭 | 已回归
|  | 我已审批的列表类型没有显示，比如请假类型（事假，年假） | 由web端控制 关闭 | 已回归
|  | 我已审批的审批详情页审批动态没有 | 关闭 | 已回归
|  | 我已审批的审批详情页查看ta的历史记录没有 | 取消了
|  | 所有审批列表的时间格式显示都不正确 | 关闭 | 已回归
|  | 点击我已审批的审批详情显示请求失败 | 关闭 | 已回归
|  | 创建人撤销请假之后动态需要加一条已撤销的记录，审批中变成已撤销，并且在右上角打上已撤销的灰色标记 | 关闭 | 已回归
审批撤销之后，在我发起的审批详情中显示的是审批通过，，应该是已撤销才对，并且动态显示的也不对
|  | 用户发起一个流程后，在审批人的待我审批中没有数据 | 关闭 | 已回归
|  | 发起请假流程选择抄送人的时候不可选择部门以及部门的成员 | 关闭 | 已回归
|  | 选择部门成员界面的搜索框提示语错误，不是输入手机号/账号，参照UI | 关闭 | 已回归
|  | 用户发起一个审批之后，在审批人列表的我已审批列表显示了并且显示是审批拒绝，，应该出现在待审批列表才对并且要审批过才会出现新的状态而不是直接就审批拒绝 | 关闭 | 已回归
|  | 我发起的列表需要排序，最新的流程应该显示在最前面 | 关闭 | 已回归
|  | 审批流程被申请人撤销之后，审批人状态是未通过，应该刷新都显示为已撤销 | 关闭 | 已回归
|  | 申请人申请一个流程后撤销成功，在审批人的我已审批列表出现了，应该在待审批列表中 | 关闭
审批详情里面所在部门没有显示
|  | 申请发起一个流程选择抄送人，抄送人没有收到信息 | 关闭 | 已回归
抄送我的列表，未读列表数据读过之后，该条数据在全部里面的显示还是未读状态，应该显示的是已读状态
申请流程列表发起请假申请，选择搜索部门闪退，搜索框显示的提示语也不正确
抄送我的列表，未读列表的数据读过之后，已读数据还显示在未读列表，已读的数据不应该显示在未读列表
抄送我的全部列表显示没有排序
审批详情里面时间显示不对，抄送我的列表时间显示不对
我审批的列表时间显示不对，年没有显示
发起人撤销一个审批流程审批人抄送列表显示为通过了，然后时间显示的也不对
抄送我的未读列表没有排序，最新的数据需要显示在最前面
在web端设置多人审批，app端在待我审批的列表点进去一个待我审批的流程点击同意会无限次循环出现审批中，跳不到第二个审批人的待审批页面，点拒绝流程才会结束这个循环，而且只要审批过了再次进来不应该有同意，拒绝按钮
审批流程里面选择部门的时候可以点击选择部门里面的成员，这个需要把部门成员过滤掉
审批详情里面如果字段没有数据字段就不要显示出来了
在我审批的列表中还存在同意，拒绝按钮，点击按钮操作失败，实际上这个列表只能查看，不能有按钮
点击工作通知闪退
web端设置表单权限可见，app显示的不正确，显示的不是web设置的，在web设置请假流程可见范围不包括小花，在app端还是显示出来了
抄送我的全部的没有显示完全，全部里面只显示已读的，未读没显示在全部里面
抄送我的列表点进去审批详情的图片没显示
抄送我的申请人的申请类型没有显示
抄送我的未读计数没有显示
自己发起的流程抄送人是自己，在抄送人列表显示了撤销按钮，抄送列表只能查看的话，那么应该需要把自己过滤掉
我审批的我已审批列表申请人类型没有显示
我审批的待我审批列表界面申请人的类型没有显示
|  | 审批筛选页面类型未统一 | 关闭 | 已回归
|  | 发起出差出发城市和目的城市需要选择框 | 关闭 | 已回归
|  | 发起一个审批申请，部门没有联动默认把部门带出来 | 联动默认带出部门iOS说不好做
|  | 我已审批的列表应该按审批的时间排序不是按申请人的提交时间排序 | 关闭 | 已回归
|  | 审批意见确认按钮显示不对，点拒绝过来也是确认同意按钮，应该是确认按钮就好 | 关闭 | 已回归
|  | 在没有设置审批人的情况下，审批直接就通过了，在审批详情里面申请人显示的还是发起申请，上面标记的就是审批通过了，这个需要做下控制 |  | 已回归
我审批的待我审批的的计数没有显示
筛选选择审批通过，已撤销的也显示了
|  | 我发起的审批在申请人我已审批列表出现了 | 关闭
审批没有刷新页面，有更改需要返回到主页面才可以刷新
|  | 所有界面的重复点都会生成多条数据，这是脏数据，这个需要前后端事务控制好 | 前后端协调解决，所有模块都有这个问题
发起一个流程在抄送人我的点击未读完之后没有出现在全部列表里面
|  | 审批我发起的筛选按类型筛选没有用 | 关闭 | 已回归
|  | 发起审批流程既出现在待我审批里面，也出现在我已审批里面 | 关闭 | 已回归
发起一个流程审批人和抄送人是同一个人，在审批人列表待我审批可以操作同意成功，在抄送我的列表操作显示失败
|  | 发起流程的时候选择填完申请人之后，部门应该是选择的，而不是手动填写，并且需要做控制，现在这个文本框填任何值都可以 | 关闭 | 已回归
|  | 审批请假流程无法完成 | 关闭 | 已回归
|  | 审批的搜索🔍不正确，查询不到数据 | 关闭 | 已回归
|  | 审批的筛选不正确查询不到 数据，筛选存在的数据没有显示的 | 关闭 | 已回归
| 客户管理 | 客户界面少了返回两个字
|  | 点击➕号显示的UI不一致，缺少新建跟进，其他缺少新建两个字 | 关闭 | 已回归
|  | 搜索框没有 | 关闭 | 已回归
|  | 数据为空的没有过滤掉，显示null值 | 关闭 | 已回归
|  | 客户管理页面查询没做适配 | 关闭 | 已回归
有填一些数据提示新增联系人失败，具体新增信息看bug截图（可能是邮箱和手机号没做验证导致的）
|  | 新建联系人成功之后没有及时刷新，需要刷新 | 关闭
筛选按钮不可点
|  | 新增联系人字段没做判断，必选项不填也可以通过 | 关闭
新建联系人，商机，客户合同，跟进功能文本框没做验证，数据填的不对显示新建失败，应该提示具体失败原因
客户详情页跟进无法修改，点击完成之后没响应
写跟进的更新时间排序，筛选没做
点击客户详情页的商机闪退
客户详情页面的联系人点击详细资料点不了
在写跟进里面对应商机编写跟进，在商机的跟进里面详情里面客户名称没显示
|  | 客户模块所有的必选项都需要加红色*号 | 关闭 | 已回归
写跟进关联对象没有排序，最新的应该是排在最前面
|  | 新建商机，文本框什么都不填也新建成功 | 关闭 | 已回归
|  | 修改合同之后跳到的界面显示为空 | 关闭 | 已回归
|  | 修改合同详细资料编辑完提示成功，而实际上数据没有修改成功 | 关闭 | 已回归
上传附件成功之后显示的时间有点长，图片会空白很长一段时间才显示用户体验不好
新增商机详情最后一列附件📎添加后闪退，再次进来的时候有显示之前添加的数据
|  | 跟进动态只能显示三条，超过三条以上添加提示成功，在动态里面显示不出来 | 关闭 | 已回归
选择某一个客户进去详情页面新添加联系人，在新增联系人界面客户名称没有默认选中，合同页面也一样
新建一个客户，然后再修改客户，每修改一次，客户列表就新复制了该数据
客户下属的客户显示不正确，下属的客户有的没显示出来
商机新建联系人显示成功，然后再次进入页面就查不到数据
|  | 在商机里面新建的合同没有同步到合同模块，合同界面看不到 | 关闭 | 已回归
客户的搜索客户填写搜索值搜索之后，从搜索出来的值点进去看明细，再回返回页面，这是页面的返回按钮没有了，需要点下文本框出现取消，点击取消才显示返回按钮
合同管理新建合同页面，页面排序很乱，没有按最新的数据显示在前面排序
客户名称长度需要控制到多少位，不然名称在界面显示会覆盖其他信息
转移客户给他人，页面没有刷新
删除客户联系人提示成功，实际还在页面显示
客户的列表没有排序，最新的应该显示在前面
搜索框搜索h开头的数据，点击进去看明细，显示的是其他客户的明细，合同，商机搜索也存在这样的情况
商机里面删除合同失败
编辑商机详细资料提示成功，实际修改不成功，数据还是显示之前的数据，没有显示编辑之后的数据
商机里面没有的数据显示为null，然后没有值的字段可以不显示出来了
新建合同的时候选择日期，日期输入框显示不对
|  | 在商机里面新建合同闪退 |  | 已回归
|  | 商机详情新增跟进的时候没有添加附件的，然后在跟进动态也显示附件，这个附件显示的是客户详情的动态附件 | 关闭 | 已回归
|  | 客户详情跟进动态编辑资料每更新一次，附件会自动复制一次，实际附件没有更改，更改的是其他字段 | 关闭
|  | 写跟进的对应合同没有做 | UI界面取消了
|  | 修改跟进闪退 | 关闭 | 已回归
合同详情点击页面之后就点不动了需要点击返回按钮重新进入才可以，页面需要适配
|  | 删除跟进失败 | 关闭 | 已回归
修改合同详细数据提示修改成功，实际显示的还是之前数据
新增联系人失败
重复添加联系人提示语不正确，不应该是改联系人已存在，改应该更改为该
新增已存在的联系人也可以新建成功，没有过滤，已存在的联系人应该提示警告不可重复添加联系人
删除商机，客户对应的商机数据没有删除
联系人删除联系人，对应的客户，商机联系人关联的联系人没有对应删除
商机关联联系人显示的数据不对，已经删除的联系人也存在列表，并且有显示为空的联系人
商机关联联系人页面搜索功能没有，联系人的职位没显示
写跟进选择通知他人，选择一个成员，对方没有收到通知
写跟进搜索功能没有
修改跟进添加九张图片，页面格式不对了，会被图片把跟进+号挤掉
新建商机选择关联联系人之后到编辑商机详情页面没有把关联联系人查出来
|  | 删除商机，提示成功，刷新一遍之后实际还是存在 | 关闭 | 已回归
|  | 新建商机预计金额为0也可以新建成功，特殊文本框需要验证 | 可以免费
|  | 商机详情点更多更换负责人提示成功，实际不成功 | 关闭 | 已回归
|  | 商机详情点击编辑资料，编辑完负责人显示为null | 关闭 | 已回归
更新商机关联联系人没有默认显示
商机详情的跟进动态没有排序
客户回收站的恢复按钮没有
写跟进返回按钮没有
客户计数，商机计数，合同计数没有
|  | 新增客户界面缺少添加联系人功能 | 去掉了，添加联系人关联客户
|  | 合同界面缺少回款 | 暂时不做
在商机里面新增联系人，跟进动态没有显示
|  | 写跟进关联客户，如果不是自己负责的客户就不要显示出来啦，不然员工可以看到所有客户这样就可以随意联系其他人负责的客户啦 | 关闭 | 已回归
|  | 修改合同点完成闪退 | 关闭 | 已回归
|  | 合同详情详细资料负责人，创建人未显示 | 关闭 | 已回归
|  | 合同详情修改，跟进动态没显示 | UI说取消
|  | 客户管理点击➕按钮，显示的文字不对，少了新建两个字 | 关闭 | 已回归
| 项目管理 | 项目界面显示和UI不一致，缺少很多东西，详情参照UI设计稿 | 关闭 | 已回归
项目进度条未显示
项目搜索功能没有，筛选功能没有，下属的项目，回收站没做
新建项目添加成员跳转的成员界面不正确
新建项目界面设置为🌟标项目，这个🌟没有
项目基本信息的进度没有显示，成员增减的减去功能不可用，负责人没有用特殊符号标记，团队信息，基本信息前面UI显示不全
项目子任务标记已完成，状态显示不对
执行人，审核人显示的项目任务界面显示不正确，参照UI做
修改任务失败，提示成功，实际显示的数据不对
项目里新建任务选择抄送人执行人新建成功后，相关人员没收到通知
项目里，任务列表的状态条件选择查询没有做（未完成，已完成）
项目里面的任务，新建任务成功之后，任务级别状态未显示出来，
项目标记已完成，显示在进行中列表
在日程里面任务下把项目任务删除，在项目模块还显示项目信息
提前提醒任务显示有误，现在显示的是%ID分钟，需要转义成具体数字
修改项目名字之后需要退回到最外层才可以显示更新后的数据
项目进行中列表的负责人未显示
项目动态显示不正确，项目有新动态未显示出来
两台手机同一个项目点进去的项目详情最新动态显示不一致
项目很多功能没做，参照UI做
筛选没有，添加项目成员按钮没有
项目基本信息有null值
进行中列表显示有null值
| 通讯录 | 外部联系人页面点击搜索闪退 | 关闭 | 已回归
|  | 添加外部联系人的文本框没有做提示验证，比如手机号输入什么都可以通过，然后有提示的提示的不正确，比如验证姓名显示是后台数据的验证name不能为空，应该验证前端的，姓名不可为空 | 关闭 | 已回归
|  | 个人资料详情页面的性别标记没有 | 关闭 | 已回归
|  | 修改外部联系人资料没有跳转到主页面，也及时刷新页面，需要手动跳转到主界面 | 关闭 | 已回归
|  | 通讯录管理员登陆点击手机号码添加同事打开短信通知联系人闪退 | 关闭 | 已回归
|  | 管理员登陆部门设置修改失败 | 关闭 | 已回归
|  | 管理员登陆-进入到某一个部门选择从手机通讯录添加就页面卡死 | 关闭 | 已回归
|  | 管理员界面-部门进去邀请同事加入本部门请求失败 | 关闭 | 已回归
|  | 管理员登陆，部门管理-添加子部门请求失败 | 关闭 | 已回归
|  | 管理员登陆-手机添加员工界面缺少新建部门功能按钮 | 关闭 | 已回归
|  | 管理员登陆-编辑财务部员工信息-删除员工，删除失败 | 关闭 | 已回归
|  | 手机号码添加同事，前端没有做文本框验证 | 关闭
员工个人详情页点更多编辑功能没有
通讯录搜索闪退
设置标签，筛选功能缺少
批量删除员工，移动员工功能没有
通讯录管理，企业管理页面没有
|  | 部门入口添加员工，点击手机通讯录添加，该界面的返回按钮不可用 | 关闭 | 已回归
部门入口，点击部门管理进去页面少了搜索，批量处理
添加员工汇报对象需要标记必填
组织架构-管理-添加员工-邀请同事添加到本部门闪退
组织架构-管理，添加子部门闪退
组织架构-管理-添加员工-从手机通讯录添加报错
组织架构缺少搜索，部门员工数量
点击群进去，群聊里一个成员都没有
外部联系人搜索框下的计数没有标记
外部联系人按公司搜索没有数据显示
在群里设置邀请添加群成员，邀请提示失败
添加部门下子部门的子部门闪退
在群组里面增加群聊成员跳转的页面的搜索成员不可用，点击搜索显示的是默认的一个部门无法输入搜索值
发起群聊显示的界面不对，应该显示群成员，其他群组等，具体看UI
我的群聊，群人数没有显示
删除外部联系人没做
管理员编辑部门员工信息，把员工的登陆信息也改掉了，修改了电话号码之后，用老的手机号登陆进去看到的信息变成管理员的了
添加子部门失败，报400错误
部门群无法加入，删减成员
部门群退出失败
编辑外部联系人没做
我发起的流程撤销之后，在我发起的界面没有实时刷新
添加一个子部门，打开创建群组，会自动创建一个部门群，然后删除部门，群还存在
个人详情资料更多，缺少网络电话，普通电话选项，主页面缺少电话按钮
添加员工邮箱没有验证，报错
个人资料标签未显示
通讯录里面添加员工-邀请同事加入本部门界面显示不正确，上面显示是研发部，这个应该是不属于任何一个部门的
外部联系人搜索返回按钮不可以
添加员工失败
通讯录功能里面所有添加的模块有必填的都需要加红色*号
常用联系人未显示
删除部门提示成功，实际还是存在
外部联系人没有按名字首字母排序，标签未显示，负责人未显示
|  | 普通用户可以随意修改部门，组织架构名称 | 关闭 | 已回归
解散群组闪退
|  | 通讯录点击创建群聊，添加邀请人之后完成，一直停留在选择部门界面 | 确实存在这个问题，无法解决
退出群聊之后，在我的群组还显示着该群聊
|  | 添加员工界面提示信息不对，提示还是后台给的字段，给用户的应该是转义后的中文 | 关闭 | 已回归
添加员工的时候添加一个没有注册的账号，提示的是该用户已注册
|  | 点击右上角添加按钮，添加外联没有提示信息 | 关闭 | 已回归
发消息在群聊，已读显示的还是未读状态
组织架构点进去少了一个新建部门的按钮
删除部门员工提示成功，再次进来还是存在
添加外部联系人文本框未做验证，手机号随便写什么都可以成功
部门设置-修改失败
管理员删除部门之后，在企业列表还是存在该部门
添加外部联系人界面位置不能用
添加外部联系人跑到共享给我的列表去了
添加子部门成功后，点击子部门闪退，并且子部门出现重复
|  | 两台手机组织机构上面显示的添加部门不一致 | 关闭 | 已回归
|  | 删除部门员工失败 | 关闭 | 已回归
|  | 编辑员工信息提示成功，实际再次进入页面还是修改之前的数据 | 激活 关闭 | 已回归
标签管理功能没有
群文件，群相册，群链接等等都没有
|  | 添加子部门成功后闪退 | 关闭 | 已回归
|  | 修改联系人信息之后没有跳页面 | 关闭 | 已回归
修改联系人标签之后标签未显示
群聊详细资料界面和UI不一致
退出群聊失败
普通用户点击员工详细资料右上角的更多显示了取消，这个不需要的
|  | 建立群聊，删除没做 | 关闭 | 已回归
| 消息 | 消息记录向左滑删除不了，直接就跳回去了
点击发送界面少了名片，网盘，会议，任务，视频通话入口
发起群聊应该是先➕人然后再建群，不是先建群再加人
消息界面已读未读数字标记没有
消息显示的未读有0，如果是0应该过滤掉
消息显示的有未读数不对，已读显示的还是未读
消息界面删除聊天记录框，再次进入消息界面，之前的记录还是存在
|  | 输入一条文字消息会发送两条 | 关闭 | 已回归
|  | 发起群聊的时候添加成员没有消息通知被邀请的人同意还是拒绝直接就默认同意了 | 关闭 | 已回归
消息界面没有显示是否为已读还是未读
web管理后台以及后台接口 | 注册 | 已注册手机号再次注册获取验证码提示信息不正确，应该提示该用户已注册
获取验证码需要做个限制，以防止被恶意攻击不停的刷短消息
新用户注册失败，点击获取验证码按钮不能用
| 网盘 | 我的资料库查询出来的数据更新时间时间没有格式化，分页没有格式化
上传文件失败
管理员界面菜单栏和UI不一致，功能也不一样，参照UI图功能来
用户界面同管理员界面bug
共享给我的查询无数据
| 项目 | 其他功能参照UI
创建完新项目没有跳到查询页面，新建的项目没有查询出来
| 车队 | 车队管理轨迹回放没反应
地图，卫星，三维互相切换显示有问题，会不定时的出现灰屏
车队我的设备里面默认分组的更多不能用，无法点击
| 视频 | 视频监控里面消息类型显示的是状态码，没有转义
视频监控里面消息列表查询的输入框文本提示不正确
视频监控-点击设备看不到设备详情，也无法编辑
视频监控-设置-修改设备名称失败，转移设备，删除设备失败
视频监控-设置-快速添加设备失败，提示语未转译
| 审批 | 编辑表单点保存提示完之后跳了一个空白页面，要么给一个正常页面提示，要么不给页面 | 关闭 | 已回归
|  | 审批管理里面停用，移动到都没有提示，在移动到提示界面还缺一个新建分组 | 关闭 | 已回归
|  | 审批里面新建分组没有提示新建分组成功，删除没有提示是否确认删除（所有的点击事件都应该需要有一个提示） | 关闭 | 已回归
|  | 页面没有自适应，缩小界面页面文字全部挤在了一起 | 关闭 | 已回归 | 唐亚军
|  | 编辑新建审批的表单，没有把之前的分组查询出来，并且不应该提示未选择分组然后依旧可以保存成功 | 关闭 | 已回归
|  | 新建审批表单保存并启用成功没有提示 | 关闭 | 已回归
|  | 新增分组分组名称不填也可以成功，分组名称应该是必填 | 关闭 | 已回归
|  | 新建流程页面缺少返回按钮 | 关闭 | 已回归
|  | 新建流程界面的样式和UI不一致 | 关闭 | 已回归
|  | 添加节点审批没反应 | 关闭 | 已回归
|  | 新建流程界面功能和UI不一致，比如设置节点UI是拖拽的，不是点击 | 关闭 | 已回归
|  | 创建审批表单样式和UI不一致，详情参照UI做 | 关闭 | 已回归
|  | 创建审批页面没有返回箭头 | 关闭 | 已回归
|  | 点击停用表单的时候没有提示，具体提示参照UI | 关闭 | 已回归
在谷歌浏览器里面排序完之后页面刷新了排序，谷歌翻译完页面之后排序提示成功，实际排序失败，把翻译关掉没问题，苹果自带浏览器是好的
发起流程里面如果没设置审批人流程就直接通过了，这个需要做下控制，审批人是一定要设置的
编辑流程表单权限没有把之前的数据显示
数据导出按条件查询的时候有空白行，第一个空白行应该clear一下
审批里面筛选没有做成多选项
创建审批的时候文本框显示有null值
我发起的列表状态没有显示，摘要里面的时长没有显示
新建完表单之后没有自动跳页面
在苹果浏览器审批的返回按钮不显示
|  | 编辑可见范围的时候查询出来的部门信息格式不对 | 关闭 | 已回归
|  | 管理员设置可见范围修改成功，在app端看到的审批表单还是显示所有的，控制无效 | app端修复
编辑可见范围没有搜索，全选，树形结构
编辑可见范围的时候，选择删除人员时会弹员工选择框，不应该出现这个弹框
|  | 审批编辑表单控件请假类型设置为（事假，年假等）显示保存成功，但是实际显示的还是之前的数据状态 | 关闭 | 已回归
审批编辑流程之后点保存并设置流程弹框提示了请选择分组并输入表单名，实际这些已经填好了，这个提示有问题
我审批的审批类型筛选列表没有数据显示
分页的总条数显示的不对
发起一个请假申请抄送人不可选择
数据导出不可用，选择有数据的，显示不出来
查看审批明细的页面没有显示完全，和UI不一致
|  | 我发起的列表筛选不能用 |  | 已回归
我审批的列表计数没有显示
新建审批表单审批名字没有去重验证，比如请假申请设置了两个都可以成功显示
抄送我的未读里面看完之后应该是跑到已读列表，现在消失不见了
抄送我的界面需要设置为不可更改只能查看，现在做的可以获得焦点并更改
|  | 发起一个审批申请，部门没有联动默认选择 | 同iOS修复方法
|  | 设置审批人不成功 | 关闭 | 已回归
|  | 审批里面审批管理的可见范围的成员前面多了几个分号，需要去掉 | 关闭 | 已回归
| 通讯录管理 | 管理员登陆-通讯录管理菜单栏少了内部联系人管理，外部联系人管理
组织架构菜单栏少了新增角色组，新增角色功能
通讯录这块功能页面和UI完全不一致，细节请参考UI图完善并开发
用户通讯录的搜索不能用
管理员登陆-新增外部联系人的时候添加页面显示的添加角色，数据也添加到角色里面了
外部联系人查询的时候输入一个文本框后面几个文本框的数据复制了前一个文本框数据
添加员工出错，字段没有做验证，文本框数字写文字也可以
调整部门不能用
修改部门员工显示提示修改成功，实际修改未成功
修改员工表单没有做验证，之前的数据也没有查询出来
点击删除角色A最后把B给删除了
外部联系人列表编号，类型，状态没显示
删除部门提示成功，实际没有删除成功
角色里下的员工删除失败
角色出现重复
外部联系人的筛选有问题，不可以用
新增外部联系人也是新增角色，并且新增成功角色列表
员工有相同名称重复的值
通讯录编辑部门查询显示带到文本框的值不一致，上级部门的值显示到部门里面去了
外部联系人搜索不能用
管理员通讯录界面部门排序提示成功实际跳出界面再次进来还是排序之前未排序成功
| 首页 | 企业人数，部门数，昨天使用人数显示的不是动态的
清空消息后页面显示已查看所有通知，应是显示没有消息，只有查看完通知后才显示查看所有通知
工作通知页面，点击查看某一个消息通知的时候其他的通知应该是不刷新的
清空通知或者点击查看消息之后，已读数还显示着
某一个提醒通知后面缺少一个清除，稍后
通知已读未读列表没有
搜索，待办没做
管理员界面，修改密码功能缺少

## 项目日常会议
1，每天站会，需要过下每天的功能点项目进度，遇到的问题，确定解决方法，及对现有项目的影响，一般10-15分钟 2，UI需求确认，我或者史总和UI设计一起明确产品某写功能需求和设计，理清产品内在一些逻辑，UI及项目管理参加，一般一个PAGE20分钟左右。 3，功能需求确认，前后端接口及页面开发和姚红涛一起参加，确认接口及数据库设计方面的需求，一般一个大的功能半个小时左右

## 会议记录前后端
项目管理模块 | 首页模糊查询需后台提供接口
新建任务的时候项目和任务没有关联起来，告知后台这个需要改
项目成员模糊搜索需要后端提供接口
项目详情页动态后台没接口，具体什么时候做，前后端ui一起商议
私有(只有项目成员可查看和编辑) 这个功能没有接口
通知消息没有接口，这个暂时没做
上传附件 上传网盘附件，我这边没调试好
项目设置里的项目偏好里的，项目动态提醒没有接口，告知后台需要做这个功能
审批模块 | 子表单级别权限控制（可显示，可读，可编辑）需要后台接口
控件字段级别权限控制（可显示，可读，可编辑）需要后台接口
已撤销需要后台提供接口
审批流程数据导出需要后台完整接口（目前有一个测试版本的了）
客户管理模块 | 写跟进需要修改接口
附件缺少，需要后台提供
新增客户-添加联系人，新增添加多个联系人接口不支持
新增客户-客户编码 去掉
新增客户-协作人 协作人有关的全砍掉了
所有的添加上传附件均没有接口支持
联系人发邮件的后台还没有接口
新建联系人的界面“对应商机”该字段的显示是否去掉
web端审批 | 关键字搜索审批等待接口
审批类型/未读状态筛选等待接口
全部标计已读等待接口
通讯录 | 添加同事等待接口
共享给我的外部联系人等待接口
搜索外部联系人等待接口
联系人搜索
聊天 里面 发送网盘文件
保存文件到网盘
扫码登录管理后台
扫名片
批量导入